Cronograma de Execução da Auto-Avaliação

| FASES DA AA | ACÇÕES | MÊS |  |  |  | MÊS |  |  |  | MÊS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Planeamento da AA | Apresentação da proposta de aplicação da CAF ao gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião com gestores intermédios e de topo para constituição da equipa de AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião da equipa de auto-avaliação (AA) para homogeneizar os conhecimentos da CAF entre os elementos da equipa (se necessário recorrer a formação), elaboração do cronograma de tarefas, divisão de tarefas da Fase II e esclarecimento de dúvidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião com a gestão de topo para apresentação do cronograma de tarefas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Apresentação da CAF à organização | Apresentação da CAF aos gestores intermédios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apresentação da CAF aos colaboradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Preenchimento da grelha de AA | Reunião da equipa de AA para identificação de iniciativas e indicadores para os critérios da CAF e divisão de tarefas da Fase III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recolha de evidências |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião da equipa de AA para preenchimento da grelha de auto-avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião da equipa de AA para atribuição de pontuação e divisão das tarefas da Fase IV pelos elementos da equipa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Apresentação dos resultados da AA | Análise dos resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração do relatório final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboração do plano de melhorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apresentação dos resultados ao gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apresentação dos resultados aos gestores intermédios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apresentação dos resultados aos colaboradores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semana.