Cronograma de execução da auto-avaliação

| AUTO-AVALIAÇÃO | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acções | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Decisão de aplicação da CAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Designação do líder do projecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do projecto à organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Constituição da equipa de auto-avaliação (EAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acção de formação sobre CAF para a EAA e entrega à equipa dos documentos relevantes da organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião da EAA para designação do líder da EAA; organização interna da equipa; identificação das partes interessadas da organização e dos produtos/serviços chave; esclarecimento de dúvidas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião da EAA para elaboração dos modelos de questionário de satisfação* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aplicação dos questionários de satisfação aos colaboradores da unidade* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tratamento dos questionários* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diagnóstico individual da organização (identificação dos pontos fortes, áreas de melhoria e pontuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Recolha de evidência complementares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reunião de consenso da EAA para preenchimento da grelha de auto-avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do relatório de AA (RAA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do RAA ao gestor de topo e aprovação do RAA pelo gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Consulta das partes interessadas para efeitos de identificação das acções de melhoria (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboração do plano de melhorias (PM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apresentação do PM ao gestor de topo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sessão de apresentação dos resultados à organização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Opcional, cada organização decide individualmente se pretende aplicar questionários de satisfação durante a AA.

Siglas:

AA – auto-avaliação

EAA – equipa de auto-avaliação